## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Ampliação Farmácia e Posto de Saúde Vila Maria
Local: Rua Expedicionário Kay Jenson Esquina com Avenida Albino de Batista
Base: CDHU boletim 197
Data: 17/07/2025
24.52
MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 11958.6269 | [5 empty] | 11958.6269
FUNDAÇÃO
| 26044.404 | 26044.404 |  |  |  |  | 52088.8079
ALVENARIA DE VEDAÇAO
| 19153.7038 | 19153.7038 |  |  |  |  | 38307.4075
SUPRAESTRUTURA
0
VIGAS INTERMEDIARIAS | [6 empty] | 0
DIVISÓRIA E FECHAMENTO
0
OITAO
0
COBERTURA
0
ELETRICA
0
ESQUADRIAS
0
PISO INTERNO
0
REVESTIMENTO INTERNO
0
REVESTIMENTO EXTERNO
0
PINTURA INTERNA E EXTERNA
0
HIDRÁULICA
0
| 57156.7346 | 19153.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102354.8423
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário de Obras Públicas

## Crono (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Construção de banheiros na quadra do Jardim Paineiras I e restauração do piso da quadra - "Limpeza e pintura"
Local: Rua Alberto Janes Esquina com a Rua Rosa Simões Fernandes, S/N, Jardim das Paineiras I
Base: CDHU boletim 197 com desoneração
Data de elaboração: 07/07/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60
SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 1894.7586
1894.7586
FUNDAÇÃO | 100% |  | 5354.7087
5354.7087
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100% |  | 4211.7769
4211.7769
SUPRAESTRUTURA | 100% |  | 6453.8093
6453.8093
VIGAS INTERMEDIARIAS | 100% |  | 1673.1503
1673.1503
OITÃO (2 ÁGUAS) | 100% |  | 1553.636
1553.636
COBERTURA (2 ÁGUAS) | 100% |  | 8313.2291
8313.2291
ELÉTRICA | 50% | 50% | 1238.2518
| 619.1259 | 619.1259
ESQUADRIAS | 50% | 50% | 10229.8908
| 5114.9454 | 5114.9454
PISO INTERNO | 50% | 50% | 1782.2423
| 891.1212 | 891.1212
REVESTIMENTO INTERNO | 50% | 50% | 6217.4206
| 3108.7103 | 3108.7103
ACESSIBILIDADE | 50% | 50% | 1667.2232
| 833.6116 | 833.6116
REVESTIMENTO EXTERNO | 50% | 50% | 1538.345
| 769.1725 | 769.1725
PINTURA INTERNA E EXTERNA | 50% | 50% | 2227.4138
| 1113.7069 | 1113.7069
HIDRÁULICA | 50% | 50% | 12984.1611
| 6492.0806 | 6492.0806
CONCRETO EXTERNO |  | 100% | 1204.208
1204.208
QUADRA |  | 100% | 35577.2692
35577.2692
TOTAL | 48397.5433 | 55723.9514 | 104121.4947
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas