## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: REFORMA DE UBS's
Local: PSF Salustiano Pinheiro, UBS Jardim dos Ipês, UBS Vila Simões José Coleone
Base: CDHU boletim 198
Data: 17/09/2025
24.52
MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
PSF SALUSTINO PINHEIRO - Rua Sebastião Flávio Pinheiro, 587, Maria Luiza II
ACESSIBILIDADE
| 25778.3 | [5 empty] | 25778.3
FORRO
| 13500.99 | 13500.99 |  |  |  |  | 27001.98
PINTURA
|  |  | 20552.54 | 20552.54 |  |  | 41105.08
ADAPTAÇÃO NOS BANHEIROS
|  |  |  | 23226.84 |  |  | 23226.84
UBS JARDIM DOS IPÊS - Rua Valentina Minzoni Palanque, 281, Jardim dos Ipês
PINTURA
|  |  |  | 8611.044 | 8611.044 | 4305.522 | 21527.61
UBS VILA SIMÕES JOSÉ COLEONE - Avenida Antenor Simões Maia
ESQUADRIAS
[5 empty] | 1799.08 | 1799.08 | 3598.16
RAMPA DE ACESSIBILIDADE + BARRAS
[6 empty] | 10047.27 | 10047.27
0
0
0
0
0
0
| 39279.29 | 13500.99 | 20552.54 | 52390.424 | 10410.124 | 16151.872 | 152285.24
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário de Obras Públicas

## Crono (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Construção de banheiros na quadra do Jardim Paineiras I e restauração do piso da quadra - "Limpeza e pintura"
Local: Rua Alberto Janes Esquina com a Rua Rosa Simões Fernandes, S/N, Jardim das Paineiras I
Base: CDHU boletim 197 com desoneração
Data de elaboração: 07/07/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60
SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 1894.7586
1894.7586
FUNDAÇÃO | 100% |  | 5354.7087
5354.7087
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100% |  | 4211.7769
4211.7769
SUPRAESTRUTURA | 100% |  | 6453.8093
6453.8093
VIGAS INTERMEDIARIAS | 100% |  | 1673.1503
1673.1503
OITÃO (2 ÁGUAS) | 100% |  | 1553.636
1553.636
COBERTURA (2 ÁGUAS) | 100% |  | 8313.2291
8313.2291
ELÉTRICA | 50% | 50% | 1238.2518
| 619.1259 | 619.1259
ESQUADRIAS | 50% | 50% | 10229.8908
| 5114.9454 | 5114.9454
PISO INTERNO | 50% | 50% | 1782.2423
| 891.1212 | 891.1212
REVESTIMENTO INTERNO | 50% | 50% | 6217.4206
| 3108.7103 | 3108.7103
ACESSIBILIDADE | 50% | 50% | 1667.2232
| 833.6116 | 833.6116
REVESTIMENTO EXTERNO | 50% | 50% | 1538.345
| 769.1725 | 769.1725
PINTURA INTERNA E EXTERNA | 50% | 50% | 2227.4138
| 1113.7069 | 1113.7069
HIDRÁULICA | 50% | 50% | 12984.1611
| 6492.0806 | 6492.0806
CONCRETO EXTERNO |  | 100% | 1204.208
1204.208
QUADRA |  | 100% | 35577.2692
35577.2692
TOTAL | 48397.5433 | 55723.9514 | 104121.4947
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas